## Sciforma
Codi actuació | Nom actuació | Afecta Pla Contractació al Projecte? | Assegurament CP, RS, RUS | Calendari Reunions CPD Correcte? | Composició CPD Correcte? | Contactes Realitzats? | Contactes Resolts? | Dates de Revisió Existents | Documentació lliurada | Efectivitat de les reunions | Endarreriment acumulat (%) | Estudi viabilitat CH0 correcte? | Evolució dels Riscos | Motiu 1 endarreriment | Motiu 2 endarreriment | Motiu CH2 incorrecte | Motiu CH3 incorrecte | Motiu CH4 incorrecte | Motiu CH5 incorrecte | Motiu Endarreriment 1 | Motiu Endarreriment 2 | Motiu Endarreriment documentació lliurada | Motiu estudi viabilitat correcte | Motiu No Resolts? | Motiu Pla de Comunicació Correcte | Motiu Pla de Formació Correcte | Motiu Pla de Projecte incorrecte | Motiu Pla de Suport correcte | Motiu Valoració Control Qualitat PMO | Motius efectivitat reunions comitè de direcció | Nivell de Risc total | Nivell de Riscos Administratius/Contractuals | Nivell de Riscos Comunicatius | Nivell de Riscos de Client | Nivell de Riscos Desenvolupament | Nivell de Riscos Estratègics | Nivell de Riscos Financers | Nivell de Riscos LOPD | Nivell de Riscos Operacionals | Nivell de Riscos Participatius/Col·laboratius | Nivell de Riscos Planificació | Nivell de Riscos Qualitat | Nivell de Riscos Seguretat | Nivell de Riscos Tecnològics | Num endarreriments justificats? | Num endarreriments linia base control operatiu | Num endarreriments Pla de Projecte | Num reunions realitzades | Observacions Evidències | Observacions Pla de Projecte | Observacions Pla de Qualitat | Observacions Resultats | Observacions Riscos | Pla de contractació Complert? | Pla de Comunicació correcte | Pla de Formació correcte | Pla de Projecte Correcte? | Pla de Suport Correcte? | Resultat CH2 Correcte? | Resultat CH3 Correcte? | Resultat CH4 Correcte? | Resultat CH5 Correcte? | Resultat enquesta satisfacció | Revisió Estudi Previ | Temps d'endarrerit (setmanes) | Temps d'endarreriment documentació (setmanes) | Valoració Control Qualitat PMO
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Molt alt | 10 |  | Es manté | No VP Client proves | [5 empty] | No VP Client proves | [10 empty] | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | 2 | 2 | 2 | 4 | [5 empty] | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |  | 4 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx |  |  | SI | SI | SI | NO |  | SI | Molt alt |  |  | Millora | Problemes tècnics d'entorns | [5 empty] | Problemes tècnics d'entorns |  |  |  | No seguretat | [6 empty] | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | 1 | 1 | 1 | 5 | [5 empty] | SI | SI | SI | SI | SI | [6 empty] | 4 | 0
xxx | xxx |  |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Alt | 10 |  | Millora | Problemes tècnics d'entorns | [5 empty] | Problemes tècnics proveïdor | [10 empty] | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | 2 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | res | SI | SI | SI | SI | SI | [6 empty] | 10 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Alt |  |  | Es manté | [17 empty] | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | 0 | 0 | 0 | 4 | [5 empty] | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI |  | 30 |  | Es manté | [6 empty] | Canvis requeriments | [10 empty] | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |  | 11 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx |  | SI | SI | SI | SI | NO |  | SI | Mig | 100 |  | Empitjora | Problemes tècnics proveïdor | [5 empty] | Problemes tècnics proveïdor |  |  |  | No seguretat | [5 empty] | Problemes de calendari | Alt | Mig | Nul | Nul | Molt alt | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Molt alt | Mig | Nul | Nul | 5 | 5 | 5 | 6 |  |  |  |  | risc administratius, el contracte acaba a desembre i s'haurà de fer plurianual. la planifiocació té un endarreriment de quasi el doble. I el desenvolupament està molt endarrerit i aterra més personal per fer empenta.. | SI | SI | SI | SI | SI | [6 empty] | 22 | 16
xxx | xxx |  |  |  |  | SI | SI | SI | SI |  | 10 | SI | Es manté | No VP Client Funcional | [5 empty] | No VP Client Funcional | [10 empty] | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  | 2 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0
xxx | xxx | NO | SI |  |  | SI | SI |  | SI |  | 20 |  | Millora | Problemes tècnics d'entorns | [5 empty] | Problemes tècnics d'entorns | [10 empty] | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | Nul | 3 | 3 | 3 |  |  |  | cap | projecte ja finalitzat, encara que el CP creu que no es farà servir per motiu politic | cap, projecte finalitzat | SI | SI | SI | SI | SI | [6 empty] | 12 | 0
xxx | xxx | [63 empty] | 0 | 0