## Sheet1
Filtres aplicats: Fase és En execució
Codi Iniciativa | Nom iniciativa | Suma de Codi actuació | Nom actuació | Pla | SubPla | Cap de Projecte | Resp. Sect/Transv | Ref. Servei | Client | Tipus actuació | Fase | Estat | Tendència | Resum Situació Actual | Tasques realitzades | Properes tasques | Data actualització | Suma de % Avenç manual | Suma de % Avenç teòric | Suma de SPI | Tipus d'iniciativa | Tinença | Estat iniciativa | Iniciativa Estrella | Actuació FEDER | Execució recursos interns | Descripció actuació | Objectius actuació | Necessitat / Justificació actuació | Direcció executora | Metodologia | Proveïdor | Data inici prevista | Dafa fi prevista | Data inici LB | Data fi LB | Data inici real | Data fi real | Codi Obert? | Publicat GITHUB? | Tractament de base de dades personals? | Fase inici | No cal fer seguiment | Responsable seguiment | Actuació prioritzada | Pla de Mandat | Scrum Master | Proxy Product Owner | Product Owner | Classificació actuació | Pla de Mandat actuació
319963 | Infografies IMI 2020-2023 | 313502 | Infografies IMI 2020-2023 | Pla IMI | 4-Pla IMI.Direcció de Qualitat i Seguretat |  |  |  | Direcció d'Estratègia i Nous Projectes | Petits Evolutius | En execució | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Evolutiu |  | Activada | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció de Qualitat i Seguretat |  |  | 2020-09-01 | 2021-07-31 |  |  | 01/09/2020 8:00:00 | 2021-07-30 17:00 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | PdM (2020-2023) |  |  |  | Tecnològic | PdM (2020-2023)
319158 | Servei de compartició de dades amb proveïdors externs per a projectes d’integració | 319163 | Transició del servei Owncloud a explotació i sistemes | Pla IMI | 4-Pla IMI.Direcció d'Operacions i Sistemes |  |  |  | Serveis Llocs de Treball | Projecte de tecnologia | En execució | [5 empty] | 2020-02-25 | 0 | 0.18632 | 0 | Nou Sistema |  | Activada | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Operacions i Sistemes |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | 01/01/2020 8:00:00 | 2020-12-31 17:00 |  |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | PdM (2020-2023) |  |  |  |  | PdM (2020-2023)
319087 | Integració en l’entorn tecnològic de l’IMI de les escoles Bressol de IMEB | 319092 | Escoles Bressol | Pla IMI | 4-Pla IMI.Direcció d'Operacions i Sistemes |  |  |  | Serveis Llocs de Treball | Projecte de tecnologia | En execució | [5 empty] | 2020-02-28 | 0 | 0.82546 | 0 | Nou Sistema |  | Activada | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Operacions i Sistemes |  |  | 2019-07-01 | 2020-05-01 |  |  | 01/07/2019 8:00:00 | 2020-05-01 17:00 |  |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | PdM (2020-2023) |  |  |  |  | PdM (2020-2023)
319074 | Creació de repositori per script i PowerShell de sistemes, propietat intel·lectual del IMI | 319154 | Integració amb GitHub o Gitlab en producció per incorporar el servei del lloc de treball | Pla IMI | 4-Pla IMI.Direcció d'Operacions i Sistemes |  |  |  | Serveis Llocs de Treball | Projecte de tecnologia | En execució | [6 empty] | 0 | 0.10553 | 0 | Nou Sistema |  | Activada | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Operacions i Sistemes |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  | 03/02/2020 8:00:00 | 2020-12-31 17:00 |  |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | PdM (2020-2023) |  |  |  |  | PdM (2020-2023)
319073 | Homogeneïtzar versió del sistema operatiu del lloc de treball | 319140 | Upgrade de Windows 10 versio 1909 | Pla IMI | 4-Pla IMI.Direcció d'Operacions i Sistemes |  |  |  | Serveis Llocs de Treball | Projecte de tecnologia | En execució | [5 empty] | 2020-02-28 | 0.1 | 0.18632 | 0.53672 | Evolutiu |  | Activada | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Operacions i Sistemes |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | 01/01/2020 8:00:00 | 2020-12-31 17:00 |  |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | PdM (2020-2023) |  |  |  |  | PdM (2020-2023)
319072 | Eliminar vulnerabilitats en l’entorn tecnològic productiu per la existència de servidors amb sistema operatiu (Windows 2008) fora del suport del fabricant. | 319131 | Actualització servidors Windows 2008 | Pla IMI | 4-Pla IMI.Direcció d'Operacions i Sistemes |  |  |  | Serveis Llocs de Treball | Projecte de tecnologia | En execució | [6 empty] | 0 | 0.18632 | 0 | Evolutiu |  | Activada | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Operacions i Sistemes |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | 01/01/2020 8:00:00 | 2020-12-31 17:00 |  |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | PdM (2020-2023) |  |  |  |  | PdM (2020-2023)
319071 | Integració de telecomunicacions i reordenació dels recursos del departament d’explotació i sistemes. | 319120 | Ordenació carpetes xarxa DOiS | Pla IMI | 4-Pla IMI.Direcció d'Operacions i Sistemes |  |  |  | Serveis Llocs de Treball | Projecte de tecnologia | En execució | [5 empty] | 2020-02-28 | 0.2 | 0.18632 | 1 | Nou Sistema |  | Activada | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Operacions i Sistemes |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | 01/01/2020 8:00:00 | 2020-12-31 17:00 |  |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | PdM (2020-2023) |  |  |  |  | PdM (2020-2023)
319068 | Estandarització i homogenització del navegador corporatiu per l’Ajuntament de Barcelona. | 319082 | Desplegament de la versió 68 del Firefox als usuaris que disposen de la versió 49 de forma controlada per detectar possibles inconvenients que es puguin anant resolent a mesura que vagin sortint | Pla IMI | 4-Pla IMI.Direcció d'Operacions i Sistemes |  |  |  | Serveis Llocs de Treball | Projecte de tecnologia | En execució | [5 empty] | 2020-02-14 | 0 | 0.90466 | 0 | Nou Sistema |  | Activada | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Operacions i Sistemes |  |  | 2019-08-01 | 2020-04-01 |  |  | 01/08/2019 8:00:00 | 2020-04-01 17:00 |  |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | PdM (2020-2023) |  |  |  |  | PdM (2020-2023)
317198 | Millora plataforma OAM | 313476 | Construcció conector OAM-Drupal | Pla IMI | 4-Pla IMI.Direcció de Desenvolupament |  |  |  | Canals Digitals | Petits Evolutius | En execució | [6 empty] | 0 | 0.56318 | 0 | Evolutiu |  | Activada | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció de Desenvolupament |  |  | 2019-03-15 | 2020-06-30 |  |  | 15/10/2019 8:00:00 | 2020-06-30 17:00 |  |  |  | FALSE | TRUE |  | TRUE | PdM (2020-2023) |  |  |  | Tecnològic | PdM (2020-2023)
314240 | Eina planificació demanda, recursos i capacitats | 317270 | Implantació BigPicture | Pla IMI | 4-Pla IMI.Direcció d'Estratègia i Nous Projectes |  |  |  | Departament de Projectes | Projecte d’aplicacions | En execució | [6 empty] | 0 |  | 1 | Nou Sistema |  | Activada | FALSE | TRUE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Estratègia i Nous Projectes | ADINET |  | 2019-12-22 | 2020-03-31 | [7 empty] | FALSE | TRUE |  | FALSE | PdM (2020-2023) |  |  |  |  | PdM (2020-2023)
311050 | Equipament informàtic (Pla de Desplegament 2019-2020) | 311055 | Subministrament equipament informàtic per al Pla de Desplegament 2019-2020 | Pla Tecnològic | 1-Tecnologic.Direcció d'Operacions i Sistemes |  |  |  | Serveis Llocs de Treball | Projecte de tecnologia | En execució | [5 empty] | 2020-02-27 | 0.25 | 0.066825 | 1 | Adquisicions |  | Alta | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Operacions i Sistemes |  |  | 2020-02-03 | 2020-12-31 |  |  | 17/02/2020 8:00:00 | 2020-12-28 17:00 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | [5 empty] | PdM (2020-2023)
303200 | Nou Model de CPD per l’IMI | 303206 | Disseny i anàlisis del nou model de gestió de les infraestructures TIC de l’IMI | Pla Tecnològic | 1-Tecnologic.Direcció d'Operacions i Sistemes |  |  |  | Direcció d'Operacions i Sistemes | Consultoria / Estudi Previ | En execució | [5 empty] | 2020-03-03 | 0.78 | 0.78261 | 0.99667 | Nou Sistema |  | Activada | TRUE | FALSE | TRUE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Operacions i Sistemes |  |  | 2018-03-01 | 2019-02-01 | 2018-03-01 08:00 | 2020-09-30 17:00 | 01/03/2018 8:00:00 | 2020-09-30 17:00 |  |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | PdM (2020-2023)
303094 | Anàlisi de la dedicació a projectes i Serveis | 303099 | Anàlisi de la dedicació de projectes i Serveis | Pla Tecnològic | Sense categoria |  |  |  | Departament de Recursos Humans | Consultoria / Estudi Previ | En execució | [5 empty] | 2019-12-10 | 0.08 | 1 | 0.08 | Estudi previ/Consultoria |  | Activada | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció de Recursos |  |  | 2018-06-03 | 2019-03-30 | 2018-06-04 08:00 | 2019-04-30 17:00 | 04/06/2018 8:00:00 | 2019-04-30 17:00 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
293630 | Eines de la Policia de Barri de la GUB | 293635 | Carpeta de barri | Pla Sectorial | 2-Sectorial.Gerència Municipal |  |  |  | Secretaria Executiva | Projecte d’aplicacions | En execució | [5 empty] | 2020-03-06 | 0.75 | 0.76021 | 0.98656 | Nou Sistema | 1ª Tinència | Activada | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Estratègia i Nous Projectes | ADINET |  | 2018-11-01 | 2020-03-30 | 2019-06-17 08:00 | 2020-06-01 08:00 | 17/06/2019 8:00:00 | 2020-06-01 08:00 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | PdM (2016-2019) |  |  |  |  | PdM (2016-2019)
280075 | e-ID (identificació electrònica) | 280081 | Evolució de Mobile-ID | Pla Tecnològic | 1-Tecnologic.Direcció de Desenvolupament |  |  |  | Secretaria General | Consultoria / Estudi Previ | En execució | [5 empty] | 2020-02-20 | 0.7 | 0.89004 | 0.78648 | Estudi previ/Consultoria |  | Activada | TRUE | FALSE | TRUE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció de Desenvolupament |  |  | 2017-09-04 | 2017-12-29 | 2017-09-04 08:00 | 2018-12-31 17:00 | 04/09/2017 8:00:00 | 2020-06-30 17:00 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | PdM (2020-2023),PdM (2016-2019)
277130 | Millora tramitació llicències d'ocupació per la diada de Sant Jordi | 274064 | Nou sistema OEP Sant Jordi | Pla Sectorial | 2-Sectorial.Gerència d'Ecologia Urbana |  |  |  | Direcció de Serveis d'Inspecció | Projecte d’aplicacions | En execució | [5 empty] | 2020-03-05 | 0.9 | 0.77171 | 1 | Nou Sistema |  | Activada | FALSE | TRUE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Estratègia i Nous Projectes | Agile |  | 2019-01-14 | 2020-07-16 | 2018-12-28 08:00 | 2020-07-16 17:00 | 28/12/2018 8:00:00 | 2020-07-16 17:00 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE |  |  |  | Toni, Masanés Surroca |  | PdM (2016-2019)
275574 | Infraestructures i Obres | 288650 | Telecontrol Túnels | Pla Sectorial | 2-Sectorial.Gerència d'Ecologia Urbana |  |  |  | Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures | Projecte d’aplicacions | En execució | [5 empty] | 2019-03-04 | 0.3225 | 0.84045 | 0.38372 | Nou Sistema |  | Activada | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Estratègia i Nous Projectes |  |  | 2018-11-01 | 2019-07-31 | 2018-03-28 08:00 | 2019-07-31 17:00 | 16/07/2018 8:00:00 | 2020-07-01 17:00 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | PdM (2020-2023),PdM (2016-2019)
273925 | Equipaments Gent Gran | 280170 | Equipaments gent gran i Desnonaments (Construcció) | Pla Sectorial | 2-Sectorial.Gerència de Drets Socials |  |  |  | Gerència de Drets Socials | Projecte d’aplicacions | En execució | [5 empty] | 2020-02-05 | 0.35 | 0.62197 | 0.56273 | Nou Sistema | 3ª Tinència | Activada | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Estratègia i Nous Projectes |  |  | 2018-05-01 | 2019-04-30 | 2019-09-05 08:00 | 2020-04-30 17:00 | 05/09/2019 | 2020-06-30 17:00 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | PdM (2016-2019) |  |  |  |  | PdM (2016-2019)
273911 | IMPULSEM | 271543 | IMPULSEM-Nou SI atenció als CSS (Anàlisis) | Pla Sectorial | 2-Sectorial.Gerència de Drets Socials |  |  |  | Gerència de Drets Socials | Disseny Funcional | En execució | [5 empty] | 2020-03-06 | 0.98 | 0.94249 | 1 | Nou Sistema | 3ª Tinència | Activada | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Estratègia i Nous Projectes |  |  | 2017-12-04 | 2018-07-02 | 2017-07-13 08:00 | 2019-06-28 17:00 | 13/07/2017 8:00:00 | 2020-05-07 14:30 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | PdM (2016-2019)
272709 | GrowSmarter - Lighthouse | 201719 | GrowSmarter - Lighthouse PR | Europeus | Sense categoria |  |  |  | Direcció d'Estratègia i Nous Projectes | Projecte Europeu | En execució | [5 empty] | 2020-03-05 | 0.99 | 0.6522 | 1 | Nou Sistema |  | Activada | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Estratègia i Nous Projectes |  |  | 2015-01-01 | 2020-03-31 | 2019-12-02 08:00 | 2020-04-30 17:00 | 02/12/2019 8:00:00 | 2020-04-30 17:00 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
270475 | Conceptualització i redacció dels plecs de Manteniment d’Aplicacions i de l'Acord Marc d'Homologació | 270595 | Definició Acord Marc i elaboració de plecs | Pla Tecnològic |  |  |  |  | Direcció d'Estratègia i Nous Projectes | Consultoria / Estudi Previ | En execució | [5 empty] | 2020-02-14 | 0.95 | 0.93149 | 1 | Estudi previ/Consultoria |  | Activada | TRUE | FALSE | TRUE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Estratègia i Nous Projectes |  |  | 2017-01-23 | 2018-12-31 | 2017-01-23 08:00 | 2019-02-28 17:00 | 23/01/2017 8:00:00 | 2020-06-01 08:00 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
260886 | DECODE: Decentralised Citizens Owned Data Ecosystem | 231979 | DECODE: Decentralised Citizens Owned Data Ecosystem PR | Europeus | Sense categoria |  |  |  | Institut Municipal Informàtica (IMI) | Projecte Europeu | En execució | [5 empty] | 2020-03-02 | 0.99 | 0.98117 | 1 | Nou Sistema | 1ª Tinència | Activada | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció de Desenvolupament |  |  | 2016-12-01 | 2019-12-31 | 2017-01-02 08:00 | 2020-02-28 14:00 | 02/01/2017 8:00:00 | 2020-03-31 17:00 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
260884 | FLAME - Facility for Large-scale Adaptive Media Experimentation | 230062 | FLAME - Facility for Large-scale Adaptive Media Experimentation PR | Europeus | Sense categoria |  |  |  | Institut Municipal Informàtica (IMI) | Projecte Europeu | En execució | [5 empty] | 2020-02-26 | 0.95 | 1 | 0.95 | Nou Sistema | 1ª Tinència | Activada | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció de Telcom. i Infraestructures |  |  | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 2017-01-02 08:00 | 2019-12-31 17:00 | 02/01/2017 8:00:00 | 2019-12-31 17:00 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
260861 | Ampliació de la plataforma de Gestió de la disponibilitat (Nimbus) | 211160 | Ampliació de la plataforma de Gestió de la disponibilitat (Nimbus) PR | Pla Tecnològic | 1-Tecnologic.Direcció de Qualitat i Seguretat |  |  |  | Direcció de Qualitat i Seguretat | Projecte d’aplicacions | En execució | [5 empty] | 2017-11-09 | 0.5 | 1 | 0.5 | Evolutiu | 1ª Tinència | Activada | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció de Qualitat i Seguretat |  |  | 2016-07-29 | 2018-06-29 |  |  | 29/07/2016 8:00:00 | 2018-12-31 17:00 |  |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | PdM (2016-2019)
260857 | Simplificació de les eines de gestió de servei TIC (substitució HP/SM, JIRA i Liferay PRD) i concentració en ERP corporatiu | 273291 | Substitució de SIA -Gestió de desplegaments | Pla Tecnològic | 1-Tecnologic.Direcció de Qualitat i Seguretat |  |  |  | Direcció de Qualitat i Seguretat | Projecte d’aplicacions | En execució | [5 empty] | 2018-12-03 | 0 | 0.76491 | 0 | Nou Sistema | 1ª Tinència | Activada | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció de Qualitat i Seguretat |  |  | 2018-09-01 | 2020-12-30 | 2017-07-19 08:00 | 2020-12-30 17:00 | 19/07/2017 8:00:00 | 2020-12-30 17:00 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | PdM (2016-2019)
260617 | Oficina de Govern, risc i compliment de seguretat (GRC) | 233767 | Oficina de Govern, risc i compliment de seguretat (GRC) | Pla Tecnològic | 1-Tecnologic.Direcció de Qualitat i Seguretat |  |  |  | Direcció de Qualitat i Seguretat | Projecte de Gestió | En execució | [5 empty] | 2017-12-28 | 0 | 1 | 0 | Nou Sistema | 1ª Tinència | Activada | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció de Qualitat i Seguretat |  |  | 2017-09-01 | 2019-12-30 |  |  | 20/02/2017 8:00:00 | 2019-12-30 17:00 |  |  |  | FALSE | TRUE |  | FALSE | PdM (2016-2019)
260353 | 5GCITY | 238766 | 5GCITY PR | Europeus | Sense categoria |  |  |  | Direcció de Telcom. i Infraestructures | Projecte Europeu | En execució | [5 empty] | 2020-02-26 | 0.98 | 1 | 0.98 | Nou Sistema | 1ª Tinència | Activada | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Estratègia i Nous Projectes |  |  | 2017-06-01 | 2019-11-30 | 2017-04-04 08:00 | 2019-12-31 17:00 | 04/04/2017 8:00:00 | 2019-12-31 17:00 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
260323 | Implantació nova xarxa MPLS | 288560 | Trasllat nus de telecom. Glories-Dhub | Pla Tecnològic | 1-Tecnologic.Direcció de Telcom. i Infraestructures |  |  |  | Direcció de Telcom. i Infraestructures | Desplegament xarxa | En execució | [5 empty] | 2018-12-03 | 0.75 | 1 | 0.75 | Nou Sistema | 1ª Tinència | Activada | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció de Telcom. i Infraestructures |  |  | 2018-12-11 | 2019-06-11 | 2018-03-27 08:00 | 2019-06-11 17:00 | 27/03/2018 8:00:00 | 2019-06-11 17:00 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | PdM (2016-2019)
260290 | Connexió de les xarxes de telecomunicacions d’organismes municipals amb la de l’IMI | 283088 | Connexió de AMB a la xarxa municipal | Pla Tecnològic | 1-Tecnologic.Direcció de Telcom. i Infraestructures |  |  |  | Direcció de Telcom. i Infraestructures | Desplegament xarxa | En execució | [5 empty] | 2019-11-28 | 0 | 1 | 0 | Nou Sistema | 1ª Tinència | Activada | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció de Telcom. i Infraestructures |  |  | 2017-12-27 | 2018-04-30 | 2017-12-27 08:00 | 2018-04-30 17:00 | 27/12/2017 8:00:00 | 2018-04-30 17:00 |  |  |  | TRUE | TRUE |  | FALSE | PdM (2016-2019)
260268 | Implantació d’un sistema global de buidat de dades i de cerca en informació històrica com via estàndard d'eliminació d'aplicacions obsoletes | 272083 | Implantació d’un sistema global de buidat de dades i de cerca en informació històrica com via estànd d'eliminació d'aplicacions obsoletes | Pla IMI | 4-Pla IMI.Direcció de Desenvolupament |  |  |  | Arquitectura d'Aplicacions i Dades | Projecte d’aplicacions | En execució | [5 empty] | 2020-03-02 | 0.97 | 0.98849 | 0.98129 | Nou Sistema | 1ª Tinència | Activada | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció de Desenvolupament |  |  | 2018-05-01 | 2019-07-30 | 2018-05-07 08:00 | 2019-07-31 17:00 | 21/06/2018 8:00:00 | 2020-03-16 17:00 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | PdM (2020-2023),PdM (2016-2019) |  |  |  |  | PdM (2016-2019)
259829 | Substitució PDA's per nou dispositiu (hard i software) | 269197 | Substitució PDA's per nou dispositiu (hard i software) PR | Pla Sectorial | 2-Sectorial.Gerència de Seguretat i Prevenció |  |  |  | Prefectura de la Guàrdia Urbana | Projecte d’aplicacions | En execució | [5 empty] | 2020-02-20 | 0.78 | 0.96013 | 0.81239 | Evolutiu | Alcaldia | Activada | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció de Desenvolupament | ADINET |  | 2018-06-01 | 2019-06-30 | 2018-09-19 08:00 | 2019-07-31 17:00 | 19/09/2018 8:00:00 | 2020-03-31 17:00 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | PdM (2016-2019) |  |  |  |  | PdM (2016-2019)
259647 | Bústia Ètica | 294268 | Gestió dels expedients de Bústia Ètica PR | Pla Sectorial | 2-Sectorial.Gerència de Recursos |  |  |  | Direcció per a la Transparència i les Bones Pràctiques | Projecte d’aplicacions | En execució | [5 empty] | 2020-02-13 | 0.18 | 0.28562 | 0.63021 | Llei | 1ª Tinència | Activada | FALSE | TRUE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Estratègia i Nous Projectes | Agile |  | 2019-12-02 | 2020-11-09 | 2019-12-02 08:00 | 2020-11-09 17:00 | 02/12/2019 8:00:00 | 2020-11-09 17:00 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | PdM (2020-2023),PdM (2016-2019) |  |  | Eulalia, Pardo De Atin |  | PdM (2016-2019)
259529 | eArxiu: configuració integració i migració nou gestor documental | 119570 | Nou arxiu electrònic | Pla Sectorial | 2-Sectorial.Gerència de Recursos |  |  |  | Gerència de Recursos | Projecte d’aplicacions | En execució | [5 empty] | 2020-03-05 | 0.65 | 0.65344 | 0.99474 | Nou Sistema | 1ª Tinència | Activada | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció de Desenvolupament |  |  | 2016-09-01 | 2020-05-31 | 2019-06-11 08:00 | 2020-07-29 17:00 | 11/06/2019 8:00:00 | 2020-07-31 17:00 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | PdM (2020-2023),PdM (2016-2019) |  |  |  |  | PdM (2016-2019)
259501 | Definició Estratègica implantació Pla LPACAP | 243237 | Definició Estratègica implantació Pla LPACAP | Nova LPACAP | 3-Llei.Gerència de Recursos |  |  |  | Gerència de Recursos | Projecte de Gestió | En execució | [5 empty] | 2017-10-17 | 0 | 1 | 0 | Llei | 1ª Tinència | Activada | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Gerència de Recursos |  |  | 2017-06-01 | 2019-12-31 |  |  | 01/06/2017 8:00:00 | 2019-12-31 17:00 |  |  |  | FALSE | TRUE |  | FALSE | PdM (2016-2019) |  |  |  |  | PdM (2020-2023)
259433 | Eina per difusió de normativa i sentències | 273764 | Eina per difusió de normativa i sentències (BCNLEX) | Pla Sectorial | 2-Sectorial.Gerència de Recursos |  |  |  | Gerència de Recursos | Projecte d’aplicacions | En execució | [5 empty] | 2020-01-22 | 0 | 1 | 0 | Nou Sistema | 1ª Tinència | Activada | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Estratègia i Nous Projectes |  |  | 2019-01-01 | 2019-04-30 |  |  | 21/07/2017 8:00:00 | 2019-04-30 17:00 |  |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | PdM (2020-2023),PdM (2016-2019) |  |  |  |  | PdM (2020-2023)
259316 | Mòduls Interoperabilitat | 280710 | eNotificacions | Nova LPACAP | 3-Llei.Gerència de Recursos |  |  |  | Gerència de Recursos | Projecte d’aplicacions | En execució | [5 empty] | 2019-12-27 | 0.67 | 0.80946 | 0.82772 | Llei | 1ª Tinència | Activada | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció de Desenvolupament |  |  | 2018-07-01 | 2019-05-01 |  |  | 15/11/2018 8:00:00 | 2020-06-30 10:00 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | PdM (2016-2019)
259306 | Sistema de Gestió del Procediment Administratiu | 315594 | Evolutius del Sistema de Gestió de Procediments Administratius | Pla Transversal | 5-Pla Transversal.Direcció de Desenvolupament |  |  |  | Departament de Processos | Projecte d’aplicacions | En execució | [5 empty] | 2020-03-03 | 0.55 | 0.60491 | 0.90922 | Llei | 1ª Tinència | Activada | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció de Desenvolupament |  |  | 2019-12-20 | 2020-04-20 | 2019-12-20 08:00 | 2020-04-30 17:00 | 20/12/2019 8:00:00 | 2020-04-30 17:00 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | PdM (2020-2023),PdM (2016-2019) |  |  |  |  | PdM (2016-2019)
259304 | Portal d’Atenció Ciutadana | 275958 | Construcció del Portal de Tràmits | Pla Transversal | 5-Pla Transversal.Direcció de Desenvolupament |  |  |  | Canals Digitals | Projecte d’aplicacions | En execució | [5 empty] | 2020-03-02 | 0.82 | 0.91774 | 0.8935 | Llei | 1ª Tinència | Activada | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció de Desenvolupament |  |  | 2018-07-01 | 2019-12-31 | 2018-07-10 08:00 | 2019-12-31 17:00 | 14/09/2017 8:00:00 | 2020-05-29 17:00 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | PdM (2020-2023),PdM (2016-2019) |  |  |  |  | PdM (2016-2019)
259193 | Sistema integral de contractació electrònica (SICE) | 269315 | Sistema integral de contractació electrònica (SICE) PR | Pla Sectorial | 2-Sectorial.Gerència de Presidència i Economia |  |  |  | Direcció de Serveis de Coordinació de Contractació Administrativa | Projecte d’aplicacions | En execució | [5 empty] | 2020-03-05 | 0.43 | 0.44221 | 0.97238 | Llei | 1ª Tinència | Activada | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Estratègia i Nous Projectes |  |  | 2018-10-22 | 2021-09-30 | 2018-11-19 08:00 | 2021-12-31 17:00 | 01/10/2018 8:00:00 | 2021-12-31 17:00 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | PdM (2016-2019)
259017 | Nou SI CUESB | 280235 | Nou SI CUESB (Construcció) | Pla Sectorial | 2-Sectorial.Gerència de Drets Socials |  |  |  | Gerència de Drets Socials | Projecte d’aplicacions | En execució | [5 empty] | 2020-03-04 | 0.41 | 0.44156 | 0.92853 | Nou Sistema | 3ª Tinència | Activada | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Estratègia i Nous Projectes |  |  | 2018-05-01 | 2019-04-30 | 2019-07-18 08:00 | 2020-12-31 17:00 | 18/07/2019 8:00:00 | 2020-12-31 17:00 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | PdM (2016-2019)
258995 | Nou SI Atenció Domiciliaria i Àpats Socials | 198829 | Nou SI Atenció Domiciliaria i Àpats Socials (Anàlisis) | Pla Sectorial | 2-Sectorial.Gerència de Drets Socials |  |  |  | Gerència de Drets Socials | Disseny Funcional | En execució | [5 empty] | 2020-03-06 | 0.99 | 0.99475 | 0.99522 | Nou Sistema | 3ª Tinència | Activada | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Estratègia i Nous Projectes |  |  | 2017-12-15 | 2019-06-28 | 2017-12-15 08:00 | 2018-07-31 17:00 | 15/12/2017 8:00:00 | 2020-03-13 17:00 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | PdM (2016-2019)
258995 | Nou SI Atenció Domiciliaria i Àpats Socials | 280229 | Nou SI Atenció Domiciliaria i Àpats Socials (Construcció) | Pla Sectorial | 2-Sectorial.Gerència de Drets Socials |  |  |  | Gerència de Drets Socials | Projecte d’aplicacions | En execució | [5 empty] | 2019-04-02 | 0 | 1 | 0 | Nou Sistema | 3ª Tinència | Activada | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Estratègia i Nous Projectes |  |  | 2018-05-01 | 2019-04-30 | 2018-05-01 08:00 | 2019-11-29 17:00 | 01/05/2018 8:00:00 | 2019-11-29 17:00 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | PdM (2016-2019) |  |  |  |  | PdM (2016-2019)
258852 | MUV-Movility Urban Values | 237569 | MUV-Movility Urban Values PR | Europeus | Sense categoria |  |  |  | Direcció d'Estratègia i Nous Projectes | Projecte Europeu | En execució | [5 empty] | 2020-02-12 | 0.8527 | 0.87521 | 0.97428 | Nou Sistema | Alcaldia | Activada | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Estratègia i Nous Projectes |  |  | 2017-06-01 | 2020-05-31 | 2017-06-01 08:00 | 2020-07-31 17:00 | 01/06/2017 8:00:00 | 2020-07-31 17:00 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | [5 empty] | PdM (2016-2019)
258848 | C-Mobile | 237570 | C-Mobile PR | Europeus | Sense categoria |  |  |  |  | Projecte Europeu | En execució | [5 empty] | 2020-02-21 | 0.76 | 0.77295 | 0.98325 | Nou Sistema | Alcaldia | Activada | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Estratègia i Nous Projectes |  |  | 2017-06-01 | 2020-11-30 | 2017-06-01 08:00 | 2020-12-31 17:00 | 01/06/2017 8:00:00 | 2020-12-31 17:00 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | [5 empty] | PdM (2016-2019)
258768 | Neteja i Recollida de residus | 270098 | Framework VIGIA del sistema de Neteja i Recollida | Pla Sectorial | 2-Sectorial.Gerència d'Ecologia Urbana |  |  |  | Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans | Projecte d’aplicacions | En execució | [5 empty] | 2020-02-28 | 0.225 | 0.31143 | 0.72247 | Continuitat | Alcaldia | Activada | TRUE | TRUE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Estratègia i Nous Projectes |  |  | 2019-03-01 | 2021-12-31 | 2019-05-15 08:00 | 2022-03-16 17:00 | 15/05/2019 | 2021-12-31 09:30 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | PdM (2020-2023),PdM (2016-2019)
258768 | Neteja i Recollida de residus | 275461 | Gap Recollida i Neteja | Pla Sectorial | 2-Sectorial.Gerència d'Ecologia Urbana |  |  |  | Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans | Projecte d’aplicacions | En execució | [5 empty] | 2020-02-28 | 0.59 | 0.69519 | 0.84868 | Continuitat | Alcaldia | Activada | TRUE | TRUE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Estratègia i Nous Projectes |  |  | 2018-05-01 | 2020-12-31 | 2018-05-01 08:00 | 2020-12-31 17:00 | 01/05/2018 8:00:00 | 2020-12-31 17:00 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | PdM (2020-2023),PdM (2016-2019) |  |  |  |  | PdM (2016-2019)
258768 | Neteja i Recollida de residus | 292603 | Gap Recollida i Neteja. Gestió | Pla Sectorial | 2-Sectorial.Gerència d'Ecologia Urbana |  |  |  | Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans | Projecte de Gestió | En execució | [6 empty] | 0 |  | 1 | Continuitat | Alcaldia | Activada | TRUE | TRUE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Estratègia i Nous Projectes |  |  | 2018-05-01 | 2020-12-31 | [7 empty] | FALSE | TRUE |  | FALSE | PdM (2020-2023),PdM (2016-2019)
258768 | Neteja i Recollida de residus | 279528 | PILOT VISOR D’ITINERARIS DE NETEJA | Pla Sectorial | 2-Sectorial.Gerència d'Ecologia Urbana |  |  |  | Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans | Petits Evolutius | En execució | [5 empty] | 2020-02-28 | 0.85 | 1 | 0.85 | Continuitat | Alcaldia | Activada | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Estratègia i Nous Projectes |  |  | 2019-07-01 | 2019-12-31 |  |  | 01/07/2019 8:00:00 | 2019-12-31 17:00 |  |  |  | FALSE | TRUE |  | FALSE | PdM (2020-2023),PdM (2016-2019) |  |  |  |  | PdM (2016-2019)
258760 | Espais Verds i Biodiversitat | 289035 | SAP RH PiJ - Portal de l'empleat i noves funcionalitats | Pla Sectorial | 2-Sectorial.Gerència d'Ecologia Urbana |  |  |  | Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans | Projecte d’aplicacions | En execució | [5 empty] | 2019-02-20 | 0 | 1 | 0 | Continuitat | Alcaldia | Activada | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Gerència d'Ecologia Urbana |  |  | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2018-04-09 08:00 | 2019-12-31 17:00 | 09/04/2018 8:00:00 | 2019-12-31 17:00 |  |  |  | TRUE | TRUE |  | FALSE | PdM (2020-2023),PdM (2016-2019)
258744 | Pla de Mandat evolució Autoritas i Desenvolupament Plans d'Inspecció | 279553 | Pla de Mandat evolució Autoritas i Desenvolupament Plans d'Inspecció Gestió | Pla Sectorial | 2-Sectorial.Gerència d'Ecologia Urbana |  |  |  | Gerència Adjunta d'Urbanisme | Projecte de Gestió | En execució | [6 empty] | 0 |  | 1 | Evolutiu | Alcaldia | Activada | TRUE | TRUE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Gerència d'Ecologia Urbana |  |  | 2018-05-02 | 2019-12-31 | [7 empty] | FALSE | TRUE |  | FALSE | PdM (2020-2023),PdM (2016-2019)
258744 | Pla de Mandat evolució Autoritas i Desenvolupament Plans d'Inspecció | 195963 | Pla de Mandat evolució Autoritas i Desenvolupament Plans d'Inspecció PR | Pla Sectorial | 2-Sectorial.Gerència d'Ecologia Urbana |  |  |  | Gerència Adjunta d'Urbanisme | Projecte d’aplicacions | En execució | [5 empty] | 2020-02-12 | 0.5065 | 0.82991 | 0.61031 | Evolutiu | Alcaldia | Activada | TRUE | TRUE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Estratègia i Nous Projectes | ADINET |  | 2018-04-01 | 2019-12-31 | 2018-04-05 08:00 | 2019-12-31 17:00 | 05/04/2018 8:00:00 | 2020-07-31 17:00 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | PdM (2020-2023),PdM (2016-2019) |  |  |  |  | PdM (2016-2019)
258702 | Tramitació Electrònica eLlicències: Obres, Esdeveniments i Activitats | 274050 | Tramitació Electrònica eLlicències Obres Fase 2 | Pla Sectorial | 2-Sectorial.Gerència d'Ecologia Urbana |  |  |  | Gerència Adjunta d'Urbanisme | Projecte d’aplicacions | En execució | [5 empty] | 2020-03-06 | 0.85 | 0.83054 | 1 | Continuitat | Alcaldia | Activada | TRUE | TRUE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Estratègia i Nous Projectes |  |  | 2018-04-01 | 2020-07-31 | 2018-03-20 08:00 | 2020-07-31 17:00 | 20/03/2018 8:00:00 | 2020-08-03 08:02 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | PdM (2020-2023),PdM (2016-2019) |  |  |  |  | PdM (2016-2019)
258702 | Tramitació Electrònica eLlicències: Obres, Esdeveniments i Activitats | 274066 | Tramitació Electrònica eLlicències: Obres, Esdeveniments i Activitats GESTIÓ | Pla Sectorial | 2-Sectorial.Gerència d'Ecologia Urbana |  |  |  | Gerència Adjunta d'Urbanisme | Projecte de Gestió | En execució | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Continuitat | Alcaldia | Activada | TRUE | TRUE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Gerència d'Ecologia Urbana |  |  |  | 2019-07-31 |  |  | 25/07/2017 8:00:00 | 2017-07-25 08:00 |  |  |  | FALSE | TRUE |  | FALSE | PdM (2020-2023),PdM (2016-2019) |  |  |  | Organitzatiu | PdM (2016-2019)
258702 | Tramitació Electrònica eLlicències: Obres, Esdeveniments i Activitats | 196039 | Tramitació Electrònica eLlicències: Obres, Esdeveniments i Activitats PR | Pla Sectorial | 2-Sectorial.Gerència d'Ecologia Urbana |  |  |  | Gerència Adjunta d'Urbanisme | Projecte d’aplicacions | En execució | [5 empty] | 2020-03-06 | 0.185 | 0.19291 | 0.95898 | Continuitat | Alcaldia | Activada | TRUE | TRUE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Estratègia i Nous Projectes | ADINET |  | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 2019-09-19 08:00 | 2022-02-28 17:00 | 19/09/2019 | 2022-02-28 17:00 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | PdM (2020-2023),PdM (2016-2019) |  |  |  |  | PdM (2016-2019)
258678 | Adaptació Sectorial a Nova Cartografia Corporativa | 269932 | Adaptació Sectorial a Nova Cartografia Corporativa PR | Pla Sectorial | 2-Sectorial.Gerència d'Ecologia Urbana |  |  |  | Direcció de Recursos i Control de Gestió | Projecte d’aplicacions | En execució | [5 empty] | 2020-03-05 | 1 | 1 | 1 | Evolutiu | Alcaldia | Activada | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Estratègia i Nous Projectes |  |  | 2018-09-15 | 2020-02-28 | 2017-07-07 08:00 | 2020-01-31 17:00 | 07/07/2017 8:00:00 | 2020-02-28 17:00 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | PdM (2016-2019)
258624 | Nou RAT | 268567 | Nou RAT PR | Pla Sectorial | 2-Sectorial.Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència |  |  |  | Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència | Projecte d’aplicacions | En execució | [5 empty] | 2019-08-19 | 0 | 1 | 0 | Nou Sistema | 3ª Tinència | Activada | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Estratègia i Nous Projectes |  |  | 2018-10-01 | 2019-12-30 | 2017-07-04 08:00 | 2019-12-30 17:00 | 04/07/2017 8:00:00 | 2019-12-30 17:00 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | PdM (2016-2019) |  |  |  |  | PdM (2016-2019)
258620 | Decidim Barcelona | 312561 | Construcció sistema BI pel càlcul d’indicadors | Pla Sectorial | 2-Sectorial.Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència |  |  |  | Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència | Petits Evolutius | En execució | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | Nou Sistema | 3ª Tinència | Activada | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Estratègia i Nous Projectes |  |  | 2019-07-12 | 2019-12-16 |  |  | 12/07/2019 8:00:00 | 2019-12-16 17:00 |  |  |  | FALSE | TRUE |  | FALSE | PdM (2020-2023),PdM (2016-2019) |  |  |  |  | PdM (2016-2019)
258620 | Decidim Barcelona | 312706 | Millora pel procés participatiu del P.A.M. | Pla Sectorial | 2-Sectorial.Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència |  |  |  | Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència | Projecte d’aplicacions | En execució | [5 empty] | 2020-03-02 | 0.03 | 0.058312 | 0.51447 | Nou Sistema | 3ª Tinència | Activada | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Estratègia i Nous Projectes | Agile |  | 2019-11-12 | 2020-09-30 |  |  | 24/02/2020 8:00:00 | 2020-10-22 17:00 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | PdM (2020-2023),PdM (2016-2019) |  |  |  |  | PdM (2020-2023)
258616 | Nou ASIA | 208552 | Nou ASIA PR | Pla Sectorial | 2-Sectorial.Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència |  |  |  | Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència | Projecte d’aplicacions | En execució | [5 empty] | 2020-02-28 | 0.83 | 0.84718 | 0.97973 | Nou Sistema | 3ª Tinència | Activada | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció de Desenvolupament | Agile |  | 2018-06-20 | 2020-06-01 | 2018-06-13 08:00 | 2020-02-28 17:00 | 20/06/2018 8:00:00 | 2020-06-30 17:00 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | PdM (2016-2019) |  |  | Octavi, Palau Tarradas |  | PdM (2016-2019)
258606 | IRIS 2.0 | 212537 | IRIS 2.0 PR | Pla Sectorial | 2-Sectorial.Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència |  |  |  | Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència | Projecte d’aplicacions | En execució | [5 empty] | 2020-02-25 | 0.75 | 0.81108 | 0.92469 | Nou Sistema | 3ª Tinència | Activada | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Estratègia i Nous Projectes | Agile |  | 2018-10-01 | 2020-07-09 | 2018-10-01 08:00 | 2020-07-09 17:00 | 01/10/2018 8:00:00 | 2020-07-09 17:00 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | PdM (2016-2019) |  |  | Teresa, Pérez |  | PdM (2016-2019)
0 |  | 303206 | Disseny i anàlisis del nou model de gestió de les infraestructures TIC de l’IMI | [6 empty] | Consultoria / Estudi Previ | En execució | [5 empty] | 2020-03-03 | 0.78 | 0.78261 | 0.99667 |  |  |  |  | FALSE | TRUE |  |  |  | Ajuntament de Barcelona.Institut Municipal Informàtica (IMI).Direcció d'Operacions i Sistemes |  |  | 2018-03-01 | 2019-02-01 | 2018-03-01 08:00 | 2020-09-30 17:00 | 01/03/2018 8:00:00 | 2020-09-30 17:00 |  |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE