## Planificador de proyectos
TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS, S.A. Av. Eduard Maristany 44 Sant Adrià del Besòs | [8 empty] | DURACIÓ |  |  |  |  | INICI OBRA
TREBALLS A REALITZAR | PARTICIPANTS | DURACIÓ (dies) | % ACOMPLERT | SETMANA 25 |  |  |  |  | SETMANA 26 |  |  |  |  | SETMANA 27 |  |  |  |  | SETMANA 28 |  |  |  |  | SETMANA 29 |  |  |  |  | SETMANA 30 |  |  |  |  | SETMANA 31 |  |  |  |  | SETMANA 32
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
TREBALLS PREVIS
Desconnexió instal·lació elèctrica | CONSTRUCTORA | 1 | 0% | bar: SETMANA 25 1
Desconnexió instal·lació xarxa aigua potable | CONSTRUCTORA | 1 | 0% | bar: SETMANA 25 1
Desconnexió instal·lació sanejament i fontaneria | CONSTRUCTORA | 1 | 0% | bar: SETMANA 25 1
ENDERROC I DESMUNTATGE
Retirada d'elements sanitàris | CONSTRUCTORA | 1 | 0% | bar: SETMANA 25 1
Retirada equipament mobiliari cuina | CONSTRUCTORA | 1 | 0% | bar: SETMANA 25 1
Arrencada portes | CONSTRUCTORA | 1 | 0% | bar: SETMANA 25 1
Arrencada de cabines banys | CONSTRUCTORA | 1 | 0% | bar: SETMANA 25 2
Formació de pas de porta en envà | CONSTRUCTORA | 1 | 0% | bar: SETMANA 25 2
Arrencada de l'enrajolat vertical | CONSTRUCTORA | 2 | 0% | bar: SETMANA 25 2 to SETMANA 25 3
Arrencada de paviment ceràmic | CONSTRUCTORA | 2 | 0% | bar: SETMANA 25 2 to SETMANA 25 3
Enderroc de cel ras | CONSTRUCTORA | 2 | 0% | bar: SETMANA 25 2 to SETMANA 25 3
Retirada d'aparells insectocutors i contra incendis | CONSTRUCTORA | 1 | 0% | bar: SETMANA 25 1
Abocament de residus | CONSTRUCTORA | 1 | 0% | bar: SETMANA 25 3
PALETERIA
Rases per parets i paviment | CONSTRUCTORA | 3 | 0% | bar: SETMANA 25 3 to SETMANA 25 5
Bastiment per portes interiors de fusta | CONSTRUCTORA | 1 | 0% | bar: SETMANA 25 5
Enrajolat parament vertical | CONSTRUCTORA | 3 | 0% | bar: SETMANA 29 1 to SETMANA 29 3
Arrebossat parament vertical | CONSTRUCTORA | 3 | 0% | bar: SETMANA 27 5 to SETMANA 28 2
Repàs enrajolat existent | CONSTRUCTORA | 2 | 0% | bar: SETMANA 28 1 to SETMANA 28 2
Dutxes obra | CONSTRUCTORA | 2 | 0% | bar: SETMANA 27 5 to SETMANA 28 1
Impermeabilització de paraments | CONSTRUCTORA | 2 | 0% | bar: SETMANA 27 5 to SETMANA 28 1
Tapiat de porta | CONSTRUCTORA | 1 | 0% | bar: SETMANA 27 5
TANCAMENT I DIVISÒRIES
Envà de plaques de guix hidròfug | CONSTRUCTORA | 3 | 0% | bar: SETMANA 26 1 to SETMANA 26 3
Reforços en parets | CONSTRUCTORA | 1 | 0% | bar: SETMANA 26 2
Trasdossat de plaques de guix estàndard | CONSTRUCTORA | 3 | 0% | bar: SETMANA 26 1 to SETMANA 26 3
FUSTERIA INTERIOR
Portes interiors | CONSTRUCTORA | 1 | 0% | bar: SETMANA 29 5
Tapetes pas de porta | CONSTRUCTORA | 1 | 0% | bar: SETMANA 29 5
Cabines Sanitaries 1 | CONSTRUCTORA | 2 | 0% | bar: SETMANA 29 5 to SETMANA 30 1
Mobiliari de cuina | CONSTRUCTORA | 3 | 0% | bar: SETMANA 30 1 to SETMANA 30 3
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Instal.lació interior electricitat LOCAL | CONSTRUCTORA | 10 | 0%
Co·locació elements Il·luminació | CONSTRUCTORA | 3 | 0% | bar: SETMANA 31 1 to SETMANA 31 2
Col·locació d'instal·lació contra incendis | CONSTRUCTORA | 2 | 0% | bar: SETMANA 30 1 to SETMANA 30 2
INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT I FUMISTERIA
Connexió xarxa sanejament | CONSTRUCTORA | 2 | 0% | bar: SETMANA 27 1 to SETMANA 27 2
Instal·lació sanejament bany | CONSTRUCTORA | 2 | 0% | bar: SETMANA 27 2 to SETMANA 27 3
Instal·lació sanejament vestuari | CONSTRUCTORA | 2 | 0% | bar: SETMANA 27 3 to SETMANA 27 4
Extractor Forçat motoritzat per a banys | CONSTRUCTORA | 1 | 0% | bar: SETMANA 27 5
INSTAL·LACIONS DE ACS
Instal·lació interior aigua bany | CONSTRUCTORA | 3 | 0% | bar: SETMANA 27 2 to SETMANA 27 4
Instal·lació interior aigua vestuari | CONSTRUCTORA | 2 | 0% | bar: SETMANA 27 3 to SETMANA 27 4
PINTURA, PAVIMENT i REVESTIMENTS
Pintura vertical interior | CONSTRUCTORA | 4 | 0% | bar: SETMANA 31 2 to SETMANA 31 5
Esmlatat de fusteries | CONSTRUCTORA | 2 | 0% | bar: SETMANA 31 5 to SETMANA 32 1
Paviment ceràmic DUTXES | CONSTRUCTORA | 5 | 0% | bar: SETMANA 28 2 to SETMANA 29 1
Paviment Linoleum 93m2 | CONSTRUCTORA | 5 | 0% | bar: SETMANA 28 1 to SETMANA 28 5
Sòcol | CONSTRUCTORA | 2 | 0% | bar: SETMANA 32 1 to SETMANA 32 2
Cel ras | CONSTRUCTORA | 3 | 0% | bar: SETMANA 28 5 to SETMANA 29 2
Adaptació cel rasos existents | CONSTRUCTORA | 3 | 0% | bar: SETMANA 28 5 to SETMANA 29 2
APARELLS SANITÀRIS GRIFERIA , ACCESORIS I VARIOS
Miralls Banys 2u. | CONSTRUCTORA | 1 | 0% | bar: SETMANA 30 2
rehubicació Inodors 2u. | CONSTRUCTORA | 2 | 0% | bar: SETMANA 29 4 to SETMANA 29 5
Rentamans 2u. | CONSTRUCTORA | 2 | 0% | bar: SETMANA 30 3 to SETMANA 30 4
Griferia rentamans 2u. | CONSTRUCTORA | 2 | 0% | bar: SETMANA 30 5 to SETMANA 31 1
Griferia dutxes 3u. | CONSTRUCTORA | 2 | 0% | bar: SETMANA 30 5 to SETMANA 31 1
Sobre granet banys | CONSTRUCTORA | 2 | 0% | bar: SETMANA 29 5 to SETMANA 30 1
Secador de mans 1u. | CONSTRUCTORA | 1 | 0% | bar: SETMANA 31 2
Accessoris per a banys: Portarotllo 2u. | CONSTRUCTORA | 1 | 0% | bar: SETMANA 31 3
Accessoris per a banys: Saboneres 2u. | CONSTRUCTORA | 1 | 0% | bar: SETMANA 31 4
Accessoris per a banys: Escobilles 2u. | CONSTRUCTORA | 1 | 0% | bar: SETMANA 31 5
Taquilles dobles: 13u. | CONSTRUCTORA | 1 | 0% | bar: SETMANA 32 1
Banc vestuaris 2u. | CONSTRUCTORA | 1 | 0% | bar: SETMANA 32 1
Rehubicació Electrodomestics | CONSTRUCTORA | 1 | 0% | bar: SETMANA 32 1
REPASOS | bar: SETMANA 32 3 to SETMANA 32 5