INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRÈNCIA

Dades del contracte

Número de contracte: 006_P2400645

Tipus contracte: Serveis

Orgànic: 1423 Programa: 33313

CPV: 51313000-9 Servicios de instalación de equipo de sonido

Tècnic responsable del contracte: Teresa Macià

Objecte: Contractació de la coordinació dels muntatges i de la infraestructura necessària per a il·luminar i sonoritzar 4 concerts al Parc Güell.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 17.666 euros IVA tipus (21%): 3.066 euros Pressupost net (sense l’IVA): 14.600 euros Aquest pressupost net no pot ser superat per l´oferta del licitador.

# Antecedents

# El MUHBA, dins de la programació d’estiu, organitza un cicle de 4 concerts a la Plaça de la Natura del Parc Güell, una activitat recollida al conveni d’activitats que cada any signen l’ICUB i B:SM.

# Per a poder portar a terme els 4 concerts cal la contractació dels tècnics, infraestructura i equips per tal de poder il·luminar i sonoritzar la Plaça de la Natura, que és l’indret on tindran lloc els concerts.

# Dies dels concerts: 27 de juny (8 veus), 4 ( un cor de 32 cantaires i un recitador), 11 ( una banda de 7 músics de jazz) i 18 de juliol ( 16 músics de vent i corda)  a les 20:30 h. Els concerts comencen a les 20:30 i a les 18:30 h. És necessària la contractació d’una persona que coordini l’entrada de les empreses i els muntatges i desmuntatges, fins a deixar tot el material al lloc corresponent, així com l’entrada i sortida de vehicles al Park Güell i poder comptar amb un generador.

# Per tal de poder portar a terme aquesta activitat es requereix la contractació d’una empresa especialitzada que pugui encarregar-se de la sonorització i il·luminació dels concerts i proporcionar la coordinació amb l’empresa que proporcioni i munti i desmunti cadires i tarima. La tarima i les cadires cal muntar-les i desmuntar-les cada dia de concert i també els 3 dies que hi haurà cinema: 28 de juny, 4 i 12 de juliol a les 21:30 h. S’hauran de muntar una hora abans, a les 20:30 i desmuntar una vegada acabada la projecció, aproximadament a les 24h.

# El material es pot deixar apilat: les cadires en gàbies i al darrera les peces de l’escenari (es cobrirà tot amb una lona que alhora anunciarà les activitats).

# Atès que, aquesta prestació no pot ser proporcionada directament per l’ICUB, perquè no disposa dels mitjans personals i/o materials necessaris per a la realització de les esmentades actuacions, es proposa la contractació externa per realitzar-lo mitjançant un contracte menor, tal com es preveu en la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.

# D’acord amb l’article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), s’ha comprovat que queda justificada la necessitat del contracte i no s’està alterant el seu objecte per evitar l’aplicació dels llindars indicats en l’article 118.1.

# Descripció de l’objecte. Prescripcions tècniques

Contractació de l il·luminació i sonorització de  4 concerts al Parc Güell, generador i coordinació dels muntatges per als concerts i les sessions de cinema.

Els treballs a contractar inclouran:

- Sonorització:

Sonorització dels 4 concerts

Sempre caldrà un micro de peu per a les presentacions

27 de juny: 8 veus a capella

04 de juliol: 32 cantaires, director i lector, amb faristol i un de diadema.

11 de juliol: 7 músics de jazz

18 de juliol: 16 músics de clàssica, vent i corda

- Il·luminació:

Il·luminar els 4 concerts. Donat l’hora dels concerts la il·luminació s’ha d’anar adaptant a la minva de llum del dia

- Generador de corrent elèctric:

- 1 grup electrogen insonoritzat i homologat 40KVA

- 6 cables CETAC de 63 A de 25 m (5x16)

- 1 quadre de distribució

- Servei 8 hores

- Personal tècnic muntatge

- Coordinador muntatges, desmuntatges i entrades i sortides vehicles

- Pel primer concert que cal entrar tota la infraestructura: unes 10 hores, a pactar l’entrada amb els serveis del Park Güell

- Per els altres 3 concerts: 7 hores

- Durant les sessions de cinema: 5 hores

# En el cas de que algun dels elements inclosos en el present contracte no estigui en les condicions requerides, l’empresa proveïdora del servei haurà de substituir-lo en un termini màxim de dues hores.

# Lloc de realització de la prestació

Plaça de la Natura del Parc Güell

Inici de les prestacions i termini d’execució

S’iniciarà la prestació a partir de la data d’adjudicació del contracte. La durada de la prestació serà fins al 20 de juliol.

Criteris d’adjudicació

D’acord amb la base d’execució del pressupost 2024 de l’Ajuntament de Barcelona, s’utilitzarà com a criteri d’adjudicació el preu més baix.

Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors anormals o desproporcionats: un diferencial del 10% per sota la mitjana de les ofertes presentades, o en el cas d’un únic licitador, del 15% respecte el pressupost net de licitació

No es preveu el tractament de dades de caràcter personal en l’execució d’aquest contracte.

Responsable del contracte

Com a responsable del contracte es designa En/Na Teresa Macià.

Tramesa d’ofertes

El licitador haurà d’enviar les seves ofertes mitjançant el portal de Contractació (https://licitacions.bcn.cat/). No s’admetrà cap altre forma d’enviament o lliurament de l’oferta. Per a la contractació menor amb lliure concurrència el termini de presentació de les ofertes serà com a mínim de 5 dies hàbils des de la data d’enviament de petició d’oferta.

L’oferta s´haurà d´emplenar segons el model de presentació d’ofertes que s’adjunta.

L’oferta haurà d’estar degudament signada per l´empresa.

Notificació de l’adjudicació

L’adjudicació del contracte es notificarà a l’interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d’acord amb allò previst a l´article 63.4 de la LCSP.